动办字〔2015〕05号

动物科学学院关于组织开展固定资产清查盘点工作的通知

各教研室、实验室、兽医院：

为加强对固定资产的管理，建立资产清查盘点的长效机制， 根据学校国有资产与后勤管理处、实验室与实践基地管理处“关于组织开展固定资产清查盘点工作的通知”，动物科学学院组织开展固定资产清查盘点工作，现将有关工作事项通知如下：

一、成立固定资产清查盘点工作领导小组

组  长：王立克

副组长：戴四发

成  员：宁康健、蔡治华、孙素玲、路振香、闻爱友、陈会良、华金玲、李文超、姜锦鹏、贺绍君

秘  书：韩传红

二、工作目标

全面清理核查学院固定资产情况，掌握资产现状，加强资产管理，提高资产的使用效率。通过开展此次固定资产清查盘点，查清各单位资产现状，查清资产来源、去向和管理情况，做到账实相符，不重不漏。

三、清查范围

2014年12月31日以前各单位占用的、并且界定为学校、学院所有的固定资产，包括部分未记入学校财务固定资产账的仪器设备。

四、工作步骤及时间安排

1、准备阶段（4月13日—4月15日）

研究制定清查盘点工作实施方案；召开清查工作动员、布置会；组织、确定各单位资产管理员；准备清查盘点工作报表。

2、自清自查阶段（4月16日—4月26日）

各单位按照清查盘点工作日程安排的时间要求，对本单位的固定资产进行彻底清查、盘点，摸清本单位固定资产的现状，明确资产的基本信息、领用人、存放地点和固定资产卡片的留存情况，并填写清查表（见附件1）。具体要求如下：

⑴ 对缺失标签的固定资产，资产管理员汇总后到国有资产与后勤管理处补打标签，并粘贴到相应物品显著位置。

⑵ 依据资产管理平台数据，对本单位固定资产实物和固定资产卡片进行逐一核查清点，做到账、实相符，并填写清查表（见附件1）。

⑶ 对领用人、存放地点、使用方向等与实际不符的情况，清查后按规定时限统一在资产管理平台进行修改。领用人对领用的固定资产具有维护和管理的责任，如造成损坏和丢失，将汇总后统一处理。

⑷ 对闲置、待报废、丢失、损坏等异常使用情况进行登记标识，并书面说明情况。

⑸ 对借出和未按规定手续转出的资产，要认真清理收回或补办相关手续。

⑹ 对单价1000元（含1000元）以上通用设备及单价1500元（含1500元）的专用设备等未入账资产进行登记，填写未入账资产登记表（见附件2），并书面说明情况。

⑺对仪器设备有账无物、有物无账的，清查结果进行详细说明，并附上相关证明材料。

⑻对于在清查工作中发现丢失的资产，由所属单位积极找回。对长期外借、离岗和调离学校人员尚未返还的资产，由所在单位限期清理收回。对于损坏与丢失无法找回的资产，当事人说明原因，单位登记汇总报至学院。

3、总结阶段（4月27日—4月28日）

各单位要认真总结自查情况，对清查中存在的问题，要查明原因，分清责任，提出整改处理意见，形成自查总结报告，连同清查表格一起报送学院办公室。

4、复查阶段（5月1日—5月15日）

自查结束以后，国有资产与后勤管理处会同实验室与实践基地管理处进行复查确认。检查过程中发现的问题，应说明情况并限期整改，整改情况以书面形式报送学院与国有资产与后勤管理处、实验室与实践基地管理处。

五、几点要求

1、各单位务必高度重视此次固定资产清查盘点工作，每个单位确定1-2名资产管理员，具体负责本单位的资产清查工作。

各单位资产管理员人员名单如下：

⑴ 学院行政办公室：韩传红

⑵ 学院党总支办公室：胡文靖

⑶ 基础医学教研室：宁康健

⑷ 遗传育种与繁殖学教研室：蔡治华

⑸ 预防兽医学教研室：路振香

⑹ 动物营养与饲料学教研室：闻爱友

⑺ 临床兽医学教研室：贺绍君

⑻ 基础兽医学实验室：孙素玲

⑼ 动物科学实验室：华金玲

⑽ 动物医学实验室：李文超

⑾ 动植物检疫实验室：姜锦鹏

⑿ 家禽疫病防控监测省级重点实验室：王旋

⒀ 兽医院：陈会良

⒁ 动物生物技术实验室：靳二辉、车传燕

⒂ 实验动物房：陈秀堂

2、各单位在清查工作中，要认真学习文件和要求，坚持实事求是的原则，确保清查结果真实可靠，并能够如实反映存在的问题。

3、提交清查报告

各单位将清查工作结果形成《固定资产清理清查报告》，于2015年4月28日前将纸质和电子版交学院办公室（清查报告见附件3）。

二〇一五年四月十五日