人文字〔2016〕8号

人文学院关于开展2017届毕业生毕业论文工作的

安 排 意 见

各教研室、有关班级：

根据我校《普通本科学生毕业论文（设计）管理工作细则》（校教发〔2006〕14号）等文件精神，结合人文学院实际，现就2017届毕业生毕业论文工作安排如下。

一、组织与领导

成立毕业论文工作领导小组，全面负责2017届毕业生毕业论文工作。

领导小组人员组成如下：

组  长：陈传万

副组长：李晓东

成  员：杜士凤、王  伟、骆绪刚、陆山花、苏兆龙、王  镭、张晓云、李月月

秘  书：高晓宁、楚应应

领导小组负责毕业论文指导教师资格审查、课题发布与审核、组织成立答辩委员会、毕业论文指导、协调及检查等工作。

二、指导教师的资格要求和主要职责

指导教师应由具有讲师及以上职称或硕士及以上学位的教师担任。每位指导教师指导学生人数一般不超过10人。

指导教师的主要职责：

1.按规定指导学生拟定毕业论文题目，撰写毕业论文开题报告。

2.制定指导计划，提供主要参考资料，引导学生充分利用各类文献资料。

3.审查学生拟定的毕业论文撰写方案及进度安排，定期检查论文进度和质量；与学生保持密切联系，及时指导学生解决理论上的难点和实践中的技术性问题，合理提出论文修改意见。

4.重视学生文献检索和文献分析等基本功训练，帮助学生掌握基本的科研方法，指导学生规范撰写论文。注重培养学生严谨的科学态度，端正学风，坚持求真务实的工作作风，切实把育人放在首位。

5.根据学生的工作态度、工作能力以及毕业论文质量，如实评价学生表现，认真填写指导记录，公正评定学生毕业论文成绩，并写出不少于100字的学术评语。

6.指导学生做好答辩前的各项准备工作。

7.整理、检查毕业论文有关材料，及时归档。

三、学生在进行毕业论文期间的主要任务

1.学生应及时和指导教师联系，综合考虑自身专业学习、资料积累、科研兴趣等情况，在老师指导下及时拟定论文题目，同时认真填报毕业论文选题申请表和开题报告。论文题目确定后，原则上不予更改，如学生根据实际情况认为确有必要更改题目，必须征得指导教师同意，并填报《毕业论文题目更改申请表》。

2.学生应在教师指导下，制定包括毕业论文方案分段实施时间、任务、检验方式等在内的课题研究进度计划。

3.按进度计划认真开展毕业论文工作，收集整理相关研究资料，开展实践或调研活动，实事求是地做好记录。

4.按时完成毕业论文规定的任务；按照要求规范打印、装订毕业论文文本并及时提交有关材料。

5.认真准备并按指定的时间、地点参加毕业论文答辩。

四、时间安排

1.确定指导教师、论文选题、填写任务书、撰写开题报告：2016年4月18日—6月24日。（具体安排见附件1）

2.指导教师指导学生写作、修改、定稿：2016年6月25日—2017年5月17日。

3.毕业论文相似性检测：2017年5月18日。

4.指导教师评定：2017年5月19日-21日。

5.评阅教师评阅：2017年5月22日-25日。

6.学生论文答辩：2017年5月26日-28日。

7.综合评定成绩：2017年5月29日-30日。

五、选题原则

1.选题应与学生所学专业具有紧密相关性，符合应用型本科专业培养目标和知识能力的教学要求，既要注重选题的应用性，也要注重选题的实效性，能够锻炼学生综合研究和解决实际问题的能力，使学生的理论知识与实践能力有较大的提高。

2.选题应符合本学科的理论发展，具有一定的学术水平和应用价值。

3.选题应力求有益于学生综合运用所学的理论知识与技能。鼓励结合校企合作单位生产实际、教师科研项目共同选题。学生在企事业单位进行毕业论文，可由企事业单位拟定课题，但审题工作及评审标准按学校的规定执行。

4.论文不宜过大，提倡以实际问题出发进行选题。

5.提倡教师根据自己的研究方向和课题，帮助学生确定毕业论文题目，要求学生真题真做，加强学生科研意识和能力的培养和训练。

6.论文选题不得重复，如果学生选题过于集中，各专业应作适当调整。

六、其他要求

1.论文写作过程中，学生要与指导老师保持密切联系，以便指导老师及时给予指导。

2.学生要认真撰写毕业论文，不得抄袭。学校将在论文答辩之前进行论文相似性检测，一旦发现论文复制率过高，将取消答辩资格。

3.鼓励学生进行毕业论文改革，具体参照《人文学院本科生毕业论文（设计）改革方案（试行）》。

4.毕业论文使用各类表格、要求等材料请登录人文学院网页（http://www.ahstu.edu.cn/wfxy/）“下载中心”下载。

附1 毕业论文撰写前工作安排

附2 毕业论文导师选择统计表

附3 毕业论文选题汇总表

附4 毕业论文指导教师推荐、核对表

人文学院

2016年4月13日

报送：教务处

附件1              毕业论文撰写前工作安排

1.提供、核对指导教师信息。各专业毕业论文负责人（汉语言文学专业为陆山花老师，编辑出版学专业为苏兆龙老师，法学专业为张晓云老师）对照毕业论文指导教师条件，提供、核对指导教师信息（包括：姓名、职称、学位、联系电话、主要研究方向等），并于2016年4月20日下午5：00之前统一报送人文学院教务办公室。

2. 召开毕业论文工作动员会。各专业毕业论文负责人召开本专业毕业生论文撰写动员会，布置毕业论文工作，指导学生选择指导教师。动员会截止时间：2016年4月22日前。

3.学生选择指导教师。各班级学习委员负责，以专业为单位填报《毕业论文导师选择统计表》，于2016年5月6日上午10：00之前统一报送各专业毕业论文负责人。毕业论文负责人根据要求对指导教师进行调整，并于2016年5月9日前报送人文学院，由学院向学生公布。

4.选题申请。2016年5月10日—5月30日学生在教师指导下填写《毕业论文选题申请表》；由各班级学习委员以专业为单位填写《毕业论文选题汇总表》，于6月1日上午10:00前将《毕业论文选题申请表》和《毕业论文选题汇总表》一并交给各专业毕业论文负责人。

5.选题审核。各专业毕业论文负责人组织教师审核《毕业论文选题申请表》和《毕业论文选题汇总表》（重点审核论文题目的科学性、可行性以及选题重复情况），责令选题不当学生整改；于2016年6月8日上午10:00前将调整后的《毕业论文选题汇总表》报送人文学院教务办公室。人文学院学术分委员会对选题进行审定。

6.填写毕业论文任务书：2016年6月9日-12日。

7.学生撰写开题报告书、指导教师签署意见。完成时间为2016年6月13日—6月24日。

附件2

毕业论文导师选择统计表

专业班级：             学习委员：             联系电话：

| 序号 | 学号 | 学生姓名 | 性别 | 联系电话 | 拟选指导教师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、同一专业的所有班级学生信息汇总在同一份表上。

附件4

2017届法学专业毕业论文指导教师推荐、核对表

| 序号 | 指导教师姓名 | 职称（学位） | 联系方式 | 主要研究方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骆绪刚 | 副教授 | 13905522735 | 刑法、诉讼法 |
| 2 | 王镭 | 副教授 | 13955065465 | 法理、民商法 |
| 3 | 宣刚 | 副教授 | 13865839129 | 刑法、法理 |
| 4 | 张晓云 | 副教授 | 13625501765 | 宪法、行政法 |
| 5 | 吴贵春 | 教授 | 13956329045 | 法学理论 |
| 6 | 徐国庆 | 副教授 | 13965647647 | 经济法、国际法 |
| 7 | 刘观来 | 博士 | 18913038985 | 民商、经济法 |
| 8 | 杨俊 | 副教授 | 13637038775 | 民商法学 |
| 9 | 田野 | 博士 | 15155056375 | 中国法制史、西方法律思想史 |
| 10 | 管启飞 | 硕士 | 15855036962 | 经济法 |
| 11 | 高方 | 硕士 | 15249990395 | 法律史、刑法 |

2017届汉语言文学专业毕业论文指导教师推荐、核对表

| 序号 | 指导教师姓名 | 职称（学位） | 联系方式 | 主要研究方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈传万 | 教授 | 13955063876 | 中国文学、地方文化 |
| 2 | 陆山花 | 副教授 | 15955069196 | 现当代文学、网络文学 |
| 3 | 马海祥 | 副教授 | 13956329681 | 现代汉语、唐宋文学 |
| 4 | 李坚怀 | 副教授 | 13866939674 | 现当代文学、鲁迅研究 |
| 5 | 汪国林 | 副教授 | 15155036178 | 古代文学、传播学 |
| 6 | 姚大怀 | 博士 | 13955063879 | 明清文学、近代戏剧 |
| 7 | 郭晨春 | 讲师 | 13866534816 | 语言学 |
| 8 | 刘艳华 | 讲师 | 13637037130 | 古代汉语、中国文化 |
| 9 | 和建伟 | 讲师 | 15856656646 | 外国文学、港台文学 |

2017届编辑出版学专业毕业论文指导教师推荐、核对表

| 序号 | 指导教师姓名 | 职称（学位） | 联系方式 | 主要研究方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈传万 | 教授 | 13955063876 | 编辑出版学 |
| 2 | 李晓东 | 副教授 | 13955067975 | 信息情报学 |
| 3 | 苏兆龙 | 副教授 | 13955065197 | 新闻理论、新媒体研究 |
| 4 | 李宁 | 硕士 | 13866903723 | 网络与新媒体、舆情 |
| 5 | 严海艳 | 硕士 | 15505523708 | 新闻实务 |
| 6 | 姜雨晴 | 硕士 | 15056132732 | 数字出版 |