附件1

安徽科技学院2014年大学生志愿者暑期“三下乡”

社会实践方案设计表

| 实践项目名称 | “起航安科”赴药都亳州支农调研 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 位 | 食品药品学院 |  |  |
| 是否申报重点团队（在选项打“√”） | - 是 □否 （个人实践项目可不填） |  |  |
| 参与人数 | 6 | 实践时间 | 2014/7/18-7/25 |
| 实践地点 | 亳州药材市场 | 指导教师 |  |
| （团队）负责人 |  | 联系方式 |  |
| 经费预算（元） |  |  |  |
| 社会实践设计方案 （请另附页，内容包括实践项目名称、主题、目的、方案亮点和创意内容，实践时间、实践地点、团队人员介绍与分析、实现途径、推进步骤、预期效果、活动可行性分析等。） |  |  |  |
| 指导教师意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 团总支意见： 签章： 年 月 日 |  |  |  |
| 社会实践领导组意见： 签章： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

安徽科技学院2014年大学生志愿者暑期“三下乡”

社会实践重点团队登记表

| 团队名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 级 别 （在选项打“√”） | 院级 校级 省级 |  |  |
| 团 长 | 姓 名 | 职 务 | 联系方式 |
| 指导老师 |  |  |  |
| 主 要 队 员 | 姓 名 | 专业 年级 | 联系方式 |
| 实践内容 简 介 | 可另附页 |  |  |
| 学院意见 | 签章 年 月 日 |  |  |

安徽科技学院

食品药品学院

暑

期

实

践

计

划

书

主办单位：食品药品学院

目  录

一. 团队主题

二. 实践目的

三. 实践内容

四. 活动简介

五. 团队建设及分工

六. 任务分配

七. 活动可行性分析

八. 预想效果

九. 宣传方案

十. 规章制度

十一.经费预算

十二.附件

一、实践主题

“实践社会主义价值观”之药都亳州中药文化，支农及中药市场发展调研

二、实践目的

1.”支农”走访药材基地，结合专业为药农提供技术帮助

2.关注“三农”，药农经济来源及生活调研

3.参观药材市场，开展“中药材诚信文明活动”增加正能量

三、实践内容

1、开展“实践社会主义价值观”农村行。习主席的五四青年节讲话内容，中国青年深赴基层、深赴农村，采撷征集有代表性的“百姓梦想”，推动学生进行参与式观察和服务式体验，使学生在实践中受教育、长才干、做贡献，同时也为药材健康发展作出实实在在的贡献。记录他们心中的真实梦想。

2、支农服务。现如今，“三农”问题受到全社会各界的高度的关注，已经成为从中央到地方各级政府以及农民普遍关心的热点问题，大学生作为中国建设的主力军，也必须对“三农”这类关系到国济民生的重大问题予以关注。服务团成立了由药剂专业和中药专业成员为主的支农分队，利用自己在学校所学的知识，为亳州当地药农提供咨询和帮助，宣传国家惠农政策，并义务帮助当地农民干农活。服务团成员还可深入中药生产基地，帮助村民种植、培育药物，勤勤恳恳体现安徽科技学院大学生精神。通过2014年“三下乡”社会实践活动的始终，引导学生深入农村、深入基层，开展“寻访身边的中国梦”等活动，推动学生进行参与式观察和服务式体验，使学生在实践中受教育、长才干、做贡献。

3、高校实践团队交流沟通。亳州是中药材之乡及药材生产基地，全国每年都有数亿的药材交易量。其他高校也到药材市场调研学习。作为亳州本地人可尽地主之谊接待各大友校的大学生，与他们进行一些药物性能学习、以及调研交流。介绍彼此的学校，在交流提升我校的影响力。

4、调查研究。根据总体安排，本次我实践团队调研主要包括：

（1）亳州药材生产基地农药的使用及对药效影响的调研；

（2）参观亳州药材市场及对其发展的调研；

（3）调研药农生产生活对其药物种植提供技术指导

（4）亳州中药材生产与销售情况。当地药材市场占地面积387亩，拥有1000家中药材经营店面。3.2万平米的交易大厅有6000多个摊位；办公主楼建筑面积7000多平方米，内设中华药都投资股份有限公司办公机构、大屏幕报价系统、交易大厅电视监控系统、中华药都信息中心、优质中药材种子种苗销售部、中药材种苗检测中心、中药材饮片精品超市等。调研药材市场的发展与展望。

（5）、贯彻落实科学发展观，与相关人员交流学习的心得体会，积极响应十八大的号召。体现大学生应有的素质，增强核心竞争力。

四、活动简介

1、实践时间：2014年7月18日至7月 25日

2、实践地点：亳州药材市场

3、指导老师：沈德艳

4、参与人数：6

5、实践形式：参观学习、实地考察、人物专访、宣讲活动、问卷调查、支农服务、精神交流

五、团队建设及分工

1、团队名称：“起航安科”

队     员:徐强强（药剂121）   宋梦（药剂122）

张建（药剂121）   聂德运（药剂121）

章磊（药剂121）    袁蒙（药剂122）

2、准备物品：

负 责 人：张建 （做事认真细致）

工作要点:仪器设备（投影仪、DV、电脑、小音响、相机等）、生活日用品、队服、队旗等

3、联系亳州相关单位（ 7月 10日）

负 责 人：徐强强 （开朗幽默）

工作要点：由团委协助，联系亳州团委，讲述实践活动相关情况，以望获得支持。

4、动员大会（ 7月 17日	）

负 责 人：袁蒙  （亳州本地人）

工作要点：负责向全体实践团队员讲解本次活动的重要性、意义及其注意事项

5、具体分工

徐强强（亳州 开朗幽默）

工作职能：负责团队各项工作的宣传，包括横幅悬挂、口头宣传等，展示团队新貌，树立团队形象，宣传活动成果，扩大对外影响。

张建 （宿州 认真踏实）

工作职能：与宣传部合作，负责本次活动的通讯，网站宣传，照片的拍摄，视频的制作，成员心得的收集和修改，并记录每晚例会内容；负责工作手册的制定及其实践成果的汇总编辑。

宋梦  （亳州 健谈开朗）

工作职能：负责全体实践队员的饮食住宿的安排，包括生活起居、住处卫生、工作纪律等。负责本次活动的财务管理，严格收入落实，实行收支预控，保障活动经费。

聂德运 （淮南  细致认真）

工作职能：联系亳州相关单位，联系新闻媒体，联同宣传部的对外宣传工作。

章磊    （安庆  活泼机智）

组织日常活动，安排实践中的各项工作并策划适当的娱乐活动丰富队员们的生活等。

袁蒙	（阜阳  踏实肯干）

工作职能：制定安全条例，保障全体队员的安全。

六．任务分配

（一）前期任务

1、联系指导老师并确定日程安排等

负 责 人：张建

2、联系好亳州有关单位

负 责 人：徐强强

3、组建队伍

徐强强    宋梦    张建

聂德运    章磊    袁蒙

4、分组

需要结合队员自身特点，将队员分组并安排相应工作，人员根据需要，分配任务。

5、活动相关物品准备及后勤问题解决（张建负责）急救药用品，队旗，相机等；住宿物品，吃饭，坐车路线及其他后勤用品。实践活动宣传（ 宋梦负责）

6、通过DV拍摄，记录有关行程，保证此次实践的宣传效果和影响力。

（二）中期任务

1、开展“中药材诚信”签名活动。首先团队成员深入药材市场，以调查问卷、专人访谈的形式征集意见，开展的“中药材诚信”签名活动，不仅是简单的诚信，也是对中药材的健康的发展的期望，还有通过药农填写的问卷调查，来反映出社会基层人民对国家政策了解，让我们为实现他们的梦想而努力，关注三农，从我做起。积极响应国家的政策安排。

2、参观考察深入基层、深入农村内部。下地体验和实地考察了解当地农民：调研当地农村文化发展、农民休闲意识、经济收入基本概况，了解他们的生活状态、生活理念等。

3、参观学习亳州特色文化地点。曹操公园，花戏楼等景点。

4、和当地药农进行交流互动，促进农村文化建设、农民意识引导以及开展群众文化活动、传播先进文化、指导药农科学生产。

5、与当地媒体联系争取大篇幅报道我们的实践。提高我校的影响力

（三）、后期任务

（1）实践队成员书写心得体会

（2）收集实践期间的图片（文字）资料及新闻报道

（3）制作实践成果汇报手册

（4）实践论文报告

（5）合影留念

（6）实践成果汇报交流

七、 活动可行性分析（SWOT分析）

（一）优势

1、学校方面的优势：由于我们是来自药剂专业和中药专业，赴药材之乡符合我们的专业，可以发挥我们的特长为药农提供科学种植的方法。另外，亳州本身就是我校的药学实习基地。

2、师资方面的优势：

安徽科技学院有众多实践经验和教学丰富的教授，给我们提供了很多专业上的帮助和建议，使我们的水平有更大的提高。

3、团队自身的优势：团队中绝大多数都是来自亳州，对亳州的风土人情比较了解，更容易进行沟通交流，有助于暑期任务的顺利完成。

（二）劣势

首先我们都是大学生，社会阅历不够。另外，可能在活动的开展过程中产生一些我们考虑不到的问题，打乱我们已经计划好的活动节奏。

（三）挑战

1、文化差异导致的误解。针对这个问题，我们会做出一系列亳州风土人情的培训，保证不在这个问题上出错。

2、生活方式上的不适应。我们的队员虽然大多数来自亳州但是还有部分来自其他地方，可能会有不适应，靠自身调节。

3、作息时间上的障碍。这和在学校不一样，这不是课堂，可以定时上下课，我们要因他们的时间来安排我们的活动，可能会在这个问题上会产生一些麻烦。

4、沟通上的障碍。即使作为本地人，有优势，但我们队员都是大学生，由于年轻，可能得不到村民的信任。怎样才能得到他们的信任，推广我们的活动，这是一个需要好好考虑的问题。

总之，为了计划的实施，我们做了多方面的准备，尽管我们年轻，经验不足，可能产生一些过失和错误；也正因为我们年轻，经验有限，我们迫切希望有丰富自己的机会，对活动抱有很大的热情。

八、预期效果

通过本次实践活动，加强了大学生社会责任，让队员们全方位的接触社会，了解社会，培养适应社会的能力和实践能力。在具体的社会实践中不断地积累经验，提高自身素质，锻炼自身意志，得到切实的锻炼。能使自己养成吃苦耐劳，勇于实践，不怕困难，乐于奉献的优良品质。让队员们在实践过程中，将理论与实践结合，帮助他们认识自己的不足。通过交流学习，同时让队员们更加关注中药材，服务基层，为推进中国工农发展贡献自己的一点力量。通过与药农的交流使我们了解到自身的不足，有助于今后我们更加努力的学习，回报社会。

九、活动宣传方案

（一）、活动开展前期

1、联系亳州当地的媒体，争取在活动开展的时候相关媒体能够做篇幅较长的报道或专题报道；

2、制作实践团统一的服装、帽子和实践团队旗；

3、制作活动宣传横幅，悬挂在宣讲会地点；

4、团委及其他网站进行宣传。

（二）、活动开展中期

1、在活动开展的过程中，及时书写活动报道，每天及时投递到亳州当地相关媒体及校团委暑期实践通讯站，发表到暑期实践简报;

2、将实践活动横幅悬挂在出征仪式的会场和宣讲会的现场;

3、在活动开展的过程中带旗出征，并穿统一服装和戴统一帽子。

（三）、活动开展后期

1、各队员将所有能够反映团队实践精神的材料（通讯、心得、手记等）收集好统一上交，最后由编辑人员统筹整理。

2、负责拍照的同学负责制作电子版回忆相册、动画视频和成果册留底存档。

3、总结实践中调查和学习到的知识，发现的问题及时写成汇报（调研）成果积极向有关部门反映。

4、开学时候在各生活区举办实践成果展，与大家分享实践中快乐和学到的知识。

十.规章制度

安徽科技学院赴亳州暑期实践活动管理制度

本次亳州药材药材市场之行人数共计 6人，领队 2名、副领队 2名，队员2名。另有指导老师1名。为确保本次活动队员的人身安全，加强团队内部团结，提高工作效率，保证本次活动的顺利进行，现制定人事管理方面的有关规定，其中主要包括以下几个方面：

(一)团队人员配置及其任务：

1、下乡服务队实行领队负责制，对全队队员负责，其主要职责：

（1）制定本队的工作方案和实施细则；

（2）统筹本队的日常工作，协调队员的关系；

（3）每天负责召开例会，总结一天的工作；

2、副领队要发挥好积极带头作用，

(二)日常工作管理制度：

领队主要负责整个活动的工作与活动具体安排；副领队协助领队工作；其他队员分组负责各项工作，有财务3名（一名管钱、一名记账、一名监督），物品收集发放1名，拍摄1名，记录活动进程2名，后勤4名名，安全卫生2名（人员可兼任）。具体活动人员分配将根据活动不同需要进行不同的分配。

（三）经费管理制度:

1、本着“崇尚节约，杜绝浪费”的宗旨开展活动。

2、在活动过程中将实行账务公开透明和定期汇报制度。

（四）组织纪律

1、除有集体活动和调研任务外，任何人员需要离开营地，需经领队批准，领队不在时，须征得副领队的同意。晚上9：30后无特殊事情一律不准外出，更不准夜不归宿。未经批准而外出的人员，记过一次。夜不归宿人员，一经发现，立即谴送回校。

2、每位队员要严格服从团队统一安排，外出要结伴而行，未经批准而私自行动者，通报批评一次。

3、每位队员不仅代表着校社联的形象，同时更代表着安徽科技学院的形象。因此，在公共场合要注意言行举止和着装打扮,公共场合不准抽烟、穿拖鞋，开展公众性活动时，更不准追打嘻闹，不准做有损大学生形象的行为，违反者通报批评一次。

4、个人利益和集体利益发生冲突时，个人利益必须服从集体利益。

5、由领队或副领队严格执行队员考核制度，所有积极表现和违纪情况均记录在册，力求做到奖惩分明。队员的一切行动均受领队和副领队的督促和监督。

6、实行每日工作例会制度，会议期间，要严肃对待会议内容，尊重他人，严禁在例会期间窃窃私语，有什么观点和想法在会议上提出来，大家讨论决定。因特殊情况不能参加的需向领队或副领队请假，迟到者通报批评一次，故意旷会者记过一次。

7、下乡调研期间，每一位队员要积极参加各项活动，认真履行自己的职责，若出现缺席情况，通报批评一次。

8、外出调研时，至少人手一部手机，一切行动听从组长安排，合理分工，路途中要保护农作物，不准拿农民一针一线。否则，通报批评一次。调研时态度要诚恳，谦虚谨慎，力求调查到与主题相关的真实情况。每天调研结束归队后，当晚要及时作调查总结，交给组长，组长作好最后总结工作。

9、严格实行资金管理制度。购物时须征得领队的同意，保管好发票并及时报账。管账人员要认真及时做好账目的登记和结算工作，下乡期间，每3天在例会上向全队作费用开支情况汇报。

10、不准接受有关单位的财物，不能随意接受吃请，若实在推辞不了一定要付钱。凡违规人员，给予通报批评一次。

11、每项活动都要听从该活动负责人的安排，若出现不听从安排的人员将通报批评一次。

12、队员要严格按照时间表作息，不得出现拖拉的情况，情节严重者，通报批评一次。

13、活动中若遇其他一些情况，及时报告领队和副领队，由领队组决定。

备注：

所有的通报批评累计达三次者，作一次记过处分计。记过次数累计达三次者，遣送回校。受通报批评者罚值日一天；受记过罚值日三天；受记大过者和第二次记过者罚值日五天，并取消评奖资格。队员和领队必须严格按照制度办事，若有违纪者严格按照本制度处理。

（五）后勤保障

1、准备好生活必需品（自备）。

2、制定应急措施，预防活动中的不测

3、制定合理的作息时间表，按时起床，按时熄灯，按时就餐，按时完成任务，按时汇报情况，遵守规定。

十一.经费预算：

（一）基本装备

1、暑期社会实践服装                         （班服）0元

2、统一帽子                     （向校内组织机构借）0元

3、实践团队旗制作                         （学院的）0元

4、横幅制作及传单                      500+100=150元

（二）实践团安全（防暑）用药                      100元

（三）交通费用                            47*6*2=572元

（四）生活用品                              （自备）0元

（五）住宿及伙食费用                     60×2×5=600元

（六）活动其他费用                                100元

资金浮动                                            5%       总  计                                         1500元

十二、附件

一、”起航安科”赴亳州暑期社会实践活动团队队员个人责任书

二、关于中药材发展情况的调查问卷

三、实践活动日程表

四、队员实践日记

附一、“我们的梦”赴亳州暑期社会实践活动团队队员个人责任书

本人志愿参加安徽科技学院2014年大学生暑期社会实践活动，并保证本人身体和心理状况适合参加本次社会实践，对本次社会实践的目的、性质、实践地的情况以及可能的风险有清楚的了解，详细阅读并全部理解教育部令第12号《学生伤害事故处理办法》（2002年9月1日生效）。在我团队社会实践期间，本人保证将自觉遵守国家法律法规和学校纪律，严格执行学校关于暑期社会实践的各项规定。如出现下列情况，依据本责任书和有关规定处理：

1、本人财物的遗失、被盗、毁坏等经济损失由本人承担；

2、由于本人过错、不可抗力、意外事件导致的自身人身伤害依据《学生伤害事故处理办法》（教育部令第12号）第十二条处理；

3、本人实施的违法行为或违反实践当地各项规定以及民族习惯等行为所造成的损失和引起的法律责任由本人承担；

4、由于本人的过错造成的第三方的人身伤害或经济损失由本人承担。

本人已经详细阅读并认可本责任书，对整体内容和各项规定均无异议。

本人签字：

2014年    月    日

附二、关于中药材发展情况的调查问卷

亲爱的朋友：

您好！我们来自安徽科技学院学生社团联合会。非常感谢您对我们工作的支持和配合。您所提供的信息仅用于学术研究，我们将对您的资料保密。谢谢您的配合！

安徽科技学院食品药品学院                                            2014年7月

在您选择的下面打勾（√）

1.您属于哪个年龄段

A 20岁以下  B 20至39岁  C 40至59岁  D 60岁以上

2.您家的种植那种或者销售那种药材？

A 牡丹  B白芍  C桔梗  D其他

- 您家种植药材面积             或药材年销量____

4.您家药材的每亩成本＿＿，每亩纯收入＿＿或销售的年利润__

5.您除种药材还种其他作物么或除了销售药材还有其他的业务

A 有  B没有

6.您种的中药材主要销售渠道

A储存起来  B卖给批发商  C卖给当地企业  D自行零售

- 本地是否有大型的中药材生产基地

A 没有  B 没有 C 不清楚

8. 你种植的中药材的市场价格

A 相对稳定  B一直上升  C有升有降

9.国外每年来本地的药商人数大约有多少

A 无  B 有，1千人以下  C 有，1－5千人  D 有，5千人以上

10.您认为亳州中药材发展的主要优势有（可多选）

A悠久的历史    B合理的发展模式

C自然条件优越  D政府的大力支持

E其他_________________________

11.您认为当前中药材种植发展面临的主要问题有（可多选）

A 交通不便   B技术不足  C劳动力不足  D市场不稳定

E 政策不健全  F旱涝灾害频发  G资金不足  H其他：

12．政府对中药材种植有没有相应的补助

A 没有  B 有，比如：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

13.您怎样看待国家“国家服务新农村”的号召

A 太大材小用

B 可以把教学、科研及生产结合起来

C 大学生太多只有向农村发展

14.您认为相关的基础设施是否健全？若不健全，请说说您的意见和建议_________________________________________________________

—————————————————————————

再次感谢您的支持！祝您身体健康，万事如意

调查员姓名：

调查时间：2014年  月  日

附三、实践活动日程表

实践活动日程表

| 时 间 | 实践活动内容 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月18 日第1天 | 上午抵达亳州并组织举行启动仪式 | 下午开展接洽与住宿安排 | 晚上开例会统一安排日程 |  |
| 7月19 日 第2天 | 参观花戏楼，曹操公园 | 采集照片 | 制作相关教学PPT和视频 | 分队可同时进行开展活动 |
| 7月20 日 第3天 | 上午抵达中药生产基地 | 中药种植、以及方法调研 | 晚上整理相关材料并召开总结会议 |  |
| 7月21 日 第4天 | 上午走访当地农户并做相关调研 | 下午实地考察支农支教服务 | 晚上展开讨论并制作汇编材料 | 将调研报告反馈给当地政府相关部门 |
| 7月22 日 第5天 | 开展“中药材诚信”签名活动 | 深入药农每家每户，做诚信文明报告 | 举办文艺汇演，与当地药农娱乐。 |  |
| 7月23 日 第6天 | 参观花戏楼，曹操公园等景点 | 调查当地旅游文化发展史 | 资料汇总编辑成册 |  |
| 7月 24日 第7天 | 告别仪式 | 返程回校 | 资料汇总编辑成册 |  |

附四、队员实践日记

团队名称：                      队员姓名：

| 第 一 次 | 活动内容： 我的感悟： |
| --- | --- |
| 第 二 次 | 活动内容： 我的感悟： |
| 第 三 次 | 活动内容： 我的感悟： |